## Projektplan mit Gantt
Projektname
Projektleitung
Aufgaben | Start | Ende | Tage | Status
Kick-off-Meeting | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 1 | Abgeschlossen
API-Review | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 6 | Abgeschlossen
Festlegung des Scopes | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | Abgeschlossen
Vorbereitung Zwischenpräsentation | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 7 | Abgeschlossen
Zwischenpräsentation | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 1 | Abgeschlossen
Data Development | 2020-11-17 | 2021-02-01 | 76 | Abgeschlossen
Extraktion der Koordinaten | 2020-11-17 | 2020-11-27 | 10 | Abgeschlossen
Erstellung der JSON-Pakete | 2020-11-28 | 2020-12-07 | 9 | Abgeschlossen
Senden der Scans | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 10 | Abgeschlossen
Kartenvisualisierung | 2020-12-19 | 2020-12-22 | 3 | Abgeschlossen
Prüfung | 2020-12-23 | 2021-01-05 | 13 | Abgeschlossen
Lasttest | 2021-01-06 | 2021-01-16 | 10 | Abgeschlossen
Implementierung | 2021-01-17 | 2021-02-01 | 15 | Abgeschlossen
Data Analysis | 2020-11-25 | 2021-02-01 | 68 | Abgeschlossen
Erste Sichtung der Daten | 2020-11-26 | 2021-01-01 | 36 | Abgeschlossen
Erstellung der Case-Study | 2021-01-02 | 2021-01-09 | 7 | Abgeschlossen
Visualisierung in MS-Power BI | 2021-01-10 | 2021-01-22 | 12 | Abgeschlossen
Tableau Visualisierung | 2021-01-23 | 2021-02-01 | 9 | Abgeschlossen
Vorbereitung Abschlusspräsentation | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 7 | Abgeschlossen
Abschlusspräsentation | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 1 | Abgeschlossen

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Art d. Kommunikation | Leistung | Beschreibung | Modus | Häufigkeit | Erbracht durch | Zielgruppe
Kick-Off | 15 Min. Powerpoint Präsentation | Vorstellung des Projektteams | Persönlich | Einmalig | Matthias Storck/Projektteam | Auftraggeber
Meetings | MS-Teams-Meetings | Aktueller Status-Check | Persönlich | wöchentlich | Matthias Storck | Projektteam
Interne Meetings | Discord-Meetings | Weiteres Vorgehen | Persönlich | wöchentlich | Projektteam | Projektteam
Zwischenpräsentation | 30 Min. Powerpoint Präsentation | Präsentation des Zwischenstands vor dem Auftraggeber und Hernn Prof. Dr. Claßen | Persönlich | Einmalig | Projektteam | Auftraggeber/Dozent
Abschlusspräsentation | 30 Min. Powerpoint Präsentation inklusive Live-Demo des Dashboards | Präsentation des Endergebnisses vor dem Auftraggeber und Hernn Prof. Dr. Claßen | Persönlich | Einmalig | Projektteam | Auftraggeber/Dozent