## Risikoanalyse
Risikoanalyse
|  |  | Eintretens-wahrscheinlichkeit | Schadensausmass
Nr. | Risikobeschrieb | Ursache |  |  | Effekt
1 | Ausfall der Entwickler | Krankheit, Verletzung, Arbeitsunfall, Todesfall | hoch | hoch | Durch den Ausfall der Entwickler ist die Erreichung des Scopes im abgestimmten Zeitraum gefährdet
2 | Ausfall der zur Verfügung gestellten IT-Landschaft | Hackerangriff oder unbewusste Falschmanipulation | mittel | hoch | Durch einen Ausfall der zentralen Datenhaltung oder der zentralen IT-Systeme, können Aufträge nicht abgearbeitet werden.
3 | Fehlende Unterstützung von Ceteris | Schlechte Kommunikation bedingt durch die aktuelle Situation (COVID-19 Pandemie) | gering | hoch | Durch die fehlende Unterstützung kann es zu einer Projektverfehlung kommen
4 | Konflikte zwischen Teammitgliedern | Schlechte Kommunikation, Unterschiedliche Meinungen | gering | mittel | Teminziele könnten gefährdet sein
5 | Abweichung vom Qualitätsziel | Schlechte/mangelnde Definition der Ziele | gering | hoch | Das Projekt kann nicht erfolgreich überliefert werden | gering
6 | Fehleinschätzung des Aufwands | Fehlendes Know-How, zu optimistisches Denken | gering | hoch | Teminziele könnten gefährdet sein | mittel

## Risikomatrix
Risikomatrix
Schadensausmass | hoch
|  |  | Risiko 3: Fehlende Unterstützung von Ceteris | Risiko 2: Ausfall der zur Verfügung gestellten IT-Landschaft |  | Risiko 1: Ausfall der Entwickler
Risiko 5: Abweichung vom Qualitätsziel
Risiko 6: Fehleinschätzung des Aufwands
gering
Risiko 4: Konflikte zwischen Teammitgliedern
gering
|  | gering |  | mittel | hoch
Eintretenswahrscheinlichkeit